**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Трубникоборского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |  |
| 1.1. | Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная | до 01.05.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. | Исполнено |
| 1.2. | Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная | до 01.05.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. | Исполнено |
| 1.3. | Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а | до 01.05.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. | Исполнено |
| 1.4 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира | до 01.05.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. | Исполнено |
| 1.5 | Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная | до 01.05.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. | Исполнено |
| 2. | Проведение ремонтных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 2.1. | Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная | до 01.10.2017 | ООО «АвтоНеруд» |  | Исполнено |
| 2.2. | Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная | до 01.10.2017 | ИП Тихонов С.С. |  | Исполнено |
| 2.3 | Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а | до 01.10.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | Исполнено |
| 2.4. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира | до 01.10.2017 | ООО «ДСК РЕГИОН» |  | Исполнено |
| 2.5 | Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная | до 01.10.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | Исполнено |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.1. | Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная | до 01.11.2017 | ООО «АвтоНеруд» |  | Исполнено |
| 3.2. | Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная | до 01.11.2017 | ИП Тихонов С.С. |  | Исполнено |
| 3.3 | Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а | до 01.11.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | Исполнено |
| 3.4. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира | до 01.11.2017 | ООО «ДСК РЕГИОН» |  | Исполнено |
| 3.5. | Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная | до 01.11.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | Исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 11 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с Соглашением | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Исполнение муниципальных контрактов | Исполнено |
| 11.1 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Акт приема выполненных работ | Исполнено |
| 11.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Исполнено |
| 22 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Исполнено |

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Шейдаев/

мп