**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.04.2021 № 55

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие

физической культуры и

спорта на территории

Трубникоборского сельского поселения

Тосненский район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год, согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 06.04.2021 № 55

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.12.2019 № 176 с учетом внесенных изменений.

В течение 2020 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- популяризация физической культуры и спорта, формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения;

- обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению поселения;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня;

- повышение эффективности управления и совершенствование экономических механизмов в сфере физической культуры и спорта поселения;

- совершенствование кадрового и методического обеспечения сферы физической культуры и спорта поселения

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- проведены физкультурно-массовые мероприятия

- проведены мероприятий по укреплению материально-спортивной базы

- произведена оплата труда руководителя секции по гиревому спорту

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 102 263,39 рублей. По программе запланировано финансирование на 2020 год в сумме 103 300,65 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2020 | Достигнутое значение  показателя  за 2020 |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оплата труда руководителя секции по гиревому спорту | 103,3 |  | 102,3 |  | Оплата труда тренера | месяц | 12 | 12 | 12 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 06.04.2021 № 55

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования  подпрограммы,  мероприятия  (с указанием  порядкового  номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Оплата труда тренера | 103,3 | 102,3 | 102,3 | 103,3 | 102,3 | 102,3 |
|  | ИТОГО | **103,3** | **102,3** | **102,3** | **103,3** | **102,3** | **102,3** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.