Ежеквартальный отчет

Администрации Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ (для заключения контракта на выполнения работ) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона |  |
| 1.1. | Ремонт участка дороги по ул. Дритовская от д № 20 до д. № 13б в дер. Бабино | до 01.06.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | исполнено |
| 1.2. | Чистка водопропускной канавы по ул. Новая от Московского шоссе до ул. Набережная в дер. Бабино | до 01.06.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | исполнено |
| 1.3. | Замена фонарей уличного освещения по ул. Дритовская, ул. Железнодорожная, ул. Станционная в дер. Бабино | до 01.06.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | исполнено |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Степная в пос. Бабино | до 01.06.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | исполнено |
| 1.5. | Ямочный ремонт подъезда к кладбищу в дер. Померанье | до 01.06.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | исполнено |
| 1.6. | Ремонт участка дороги по ул. Лесная от д. № 10 до д. № 18 в пос. Керамик | до 01.06.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | исполнено |
| 2. | Выполнение работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 2.1. | Ремонт участка дороги по ул. Дритовская от д № 20 до д. № 13б в дер. Бабино | до 01.10.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 2.2. | Чистка водопропускной канавы по ул. Новая от Московского шоссе до ул. Набережная в дер. Бабино | до 01.10.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 2.3. | Замена фонарей уличного освещения по ул. Дритовская, ул. Железнодорожная, ул. Станционная в дер. Бабино | до 01.10.2017 | ИП Тихонов С.С. |  | исполнено |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Степная в пос. Бабино | до 01.10.2017 | ООО «АвтоНеруд» |  | исполнено |
| 2.5. | Ямочный ремонт подъезда к кладбищу в дер. Померанье | до 01.10.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 2.6. | Ремонт участка дороги по ул. Лесная от д. № 10 до д. № 18 в пос. Керамик | до 01.10.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 3. | Приёмка объекта | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.1. | Ремонт участка дороги по ул. Дритовская от д № 20 до д. № 13б в дер. Бабино | до 01.11.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 3.2. | Чистка водопропускной канавы по ул. Новая от Московского шоссе до ул. Набережная в дер. Бабино | до 01.11.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 3.3. | Замена фонарей уличного освещения по ул. Дритовская, ул. Железнодорожная, ул. Станционная в дер. Бабино | до 01.11.2017 | ИП Тихонов С.С. |  | исполнено |
| 3.4. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Степная в пос. Бабино | до 01.11.2017 | ООО «АвтоНеруд» |  | исполнено |
| 3.5. | Ямочный ремонт подъезда к кладбищу в дер. Померанье | до 01.11.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| 3.6. | Ремонт участка дороги по ул. Лесная от д. № 10 до д. № 18 в пос. Керамик | до 01.11.2017 | ИП Степанов Д.В. |  | исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы  «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | в соответствии с Соглашением | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов | исполнено |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 15.11.2017 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Отчет об освоении субсидий по объекту | исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | исполнено |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Шейдаев/