**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.02.2016 № 33

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы «Газификация

территории Трубникоборского

сельского поселения

Тосненского района»

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Газификация территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района на 2014-2016 годы» за 2015 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Газификация территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района на 2014-2016 годы» за 2015 год, согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 25.02.2016 № 33

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Газификация территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.05.2014 № 62/1.

В течение 2015 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- реализация мероприятий по обеспечению населения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы;

- создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения

- улучшение условий жизни населения поселения

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- обследование и очистка местности от взрывоопасных предметов;

- разработка графического приложения к градостроительному плану;

- выполнение проектно-сметной документации;

- содержание АГРС в дер. Трубников Бор

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 6 198 768,66 рублей. По программе запланировано финансирование на 2015 год в сумме 6 251 920,00 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Газификация территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района на 2014-2016 годы

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2015 | Достигнутое значение  показателя  за 2015 |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2014-2016» | 3248,72 |  | 3197,5636 |  | Газификация домов №1 и №2 по ул. Железнодорожная,д.Трубников Бор | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| Газификация микрорайона «Молодёжный» д.Трубников Бор | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| Строительство межпоселкового газопровода | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятия по обслуживанию объектов газификации в рамках муниципальной программы «Газификация Трубникоборского сельского поселения на 2014-2016 | 3003,2 |  | 3001,20506 |  | Содержание и обслуживание АГРС | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 25.02.2016 № 33

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Газификация территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района на 2014-2016 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования  подпрограммы,  мероприятия  (с указанием  порядкового  номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Газификация домов №1 и №2 по ул. Железнодорожная,д.Трубников Бор | 200 | 148,8436 | 148,8436 | 200 | 148,8436 | 148,8436 |
| 2 | Газификация микрорайона «Молодёжный» д.Трубников Бор | 2448,72 | 2448,72 | 2448,72 | 2448,72 | 2448,72 | 2448,72 |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4 | Содержание и обслуживание АГРС | 3003,2 | 3001,20506 | 3001,20506 | 3003,2 | 3001,20506 | 3001,20506 |
|  | ИТОГО | **6251,92** | **6198,76866** | **6198,76866** | **6251,92** | **6198,76866** | **6198,76866** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Газификация территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.