Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 25.01.2016 № 10

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2015 № 62 с учетом внесенных изменений Постановление от 13.11.2015 № 236, Постановление от 08.12.2015 № 270.

В течение 2015 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- строительство колодцев

- устройство, ремонт и очистка пожарных водоемов

- устройство и ремонт подъездов к пожарным водоемам

- замена водопропускных труб

- устройство контейнерных площадок

- подсыпка и грейдирование подъезда к деревне

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 229 450,00 рублей, а так же средства областного бюджета в сумме 1 618 300,00 рублей. По программе запланировано финансирование на 2015 год в сумме 229 450,00 рублей и 1 618 300,00 рублей соответственно.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2015 | Достигнутоезначение показателя за 2015 |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Устройство пожарных водоемов и подъездов к ним | 136,32 | 840,0 | 136,32 | 840,0 | Устройство пожарного водоема | шт. | 0 | 4 | 4 |
| Устройство подъездов к пожарным водоемам | шт. | 0 | 3 | 3 |
| Ремонт и чистка пожарного водоема | шт. | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Благоустройство территории | 39,88 | 442,3 | 39,88 | 442,3 | Подсыпка и грейдирование подъезда к деревне | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Устройство контейнерной площадки | шт. | 0 | 2 | 2 |
| Замена водопропускных труб | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Организация водоснабжения | 53,25 | 336,0 | 53,25 | 336,0 | Строительство колодцев | шт. | 0 | 4 | 4 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 25.01.2016 № 10

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Устройство пожарного водоема | 405,12 | 405,12 | 405,12 | 405,12 | 405,12 | 405,12 |
| 2 | Устройство подъездов к пожарным водоемам | 474,75 | 474,75 | 474,75 | 474,75 | 474,75 | 474,75 |
| 3 | Ремонт и чистка пожарного водоема | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 |
| 4 | Подсыпка и грейдирование подъезда к деревне | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| 5 | Устройство контейнерной площадки | 118,18 | 118,18 | 118,18 | 118,18 | 118,18 | 118,18 |
| 6 | Замена водопропускных труб | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 7 | Строительство колодцев | 389,25 | 389,25 | 389,25 | 389,25 | 389,25 | 389,25 |
|  | ИТОГО | **1847,75** | **1847,75** | **1847,75** | **1847,75** | **1847,75** | **1847,75** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{4}{4}+\frac{3}{3}+\frac{4}{4}+\frac{1}{1}+\frac{2}{2}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}}{7}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{1847,75×1}{1847,75}=1$$