Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2020  | Достигнутоезначение показателя за 2020  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений | 900 |  | 854,77716 |  | Оплата уличного освещения и электроэнергии, потребляемой колонками | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий жилищного фонда | 500 |  | 394,43178 |  | Оплата договоров гражданско-правового характера с лицами, ответственными за бесперебойное обеспечение работы электроустановок на территории поселения | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 90 |  | 90 |  | Проектные работы по объектам «Отопление жилых домов по адресу: Ле-нинградская область, Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Железно-дорожная, дом №1 и дом № 2» | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 06.04.2021 № 61

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2020-2022 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Уличное освещение | 900 | 854,77716 | 854,77716 | 900 | 854,77716 | 854,77716 |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | 500 | 394,43178 | 394,43178 | 500 | 394,43178 | 394,43178 |
| 3 | Отопление жилых домов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | ИТОГО | **1490,0** | **1339,20894** | **1339,20894** | **1490,0** | **1339,20894** | **1339,20894** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}}{3}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{1339,20894×1}{1490}=0,90$$