**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2023 № 62

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности Трубникоборского

сельского поселения на 2022-2024 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2022 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2022 год, согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 62

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 № 201 с учетом внесенных изменений.

В течение 2022 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

-реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, позволяющего снизить удельное потребление энергии;

-снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды, сокращение потерь энергоресурсов;

-внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

-сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений;

-оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода)

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий жилищного фонда

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 1 523 032,95 рублей, средства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сумме 864 641,51. По программе запланировано финансирование на 2022 год в сумме 2 654 641,51 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2022  | Достигнутоезначение показателя за 2022  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений | 1390,0 | 764,79151 | 1123,03295 | 764,79151 | Оплата уличного освещения и электроэнергии, потребляемой колонками | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий жилищного фонда | 400,0 |  | 400,0 |  | Оплата договоров гражданско-правового характера с лицами, ответственными за бесперебойное обеспечение работы электроустановок на территории поселения | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-фективности систем коммунальной инфраструктуры | 99,85 |  | 99,85 |  | Прочие мероприятия | Усл. ед. | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 62

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2022-2024 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Уличное освещение | 2154,79151 | 1887,82446 | 1887,82446 | 2154,79151 | 1887,82446 | 1887,82446 |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3 | Прочие мероприятия | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 |
|  | ИТОГО | **2654,64151** | **2387,67446** | **2387,67446** | **2654,64151** | **2387,67446** | **2387,67446** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}}{3}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{2387,67446×1}{2654,64151}=0,9$$